**План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Наурская СОШ №3» на 2024-2025 год ( далее- Целевая модель наставничества)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| **1.Нормативно-правовое регулирование реализации целевой модели наставничества** | | | |
| Разработка Дорожной карты, Положения о реализации целевой модели наставничества в МБОУ « Наурская СОШ №3», Программы наставничества школы, локального акта регламентирующего меры стимулирования педагогических работников школы | до октября 2024 г. | Приказ, положение программы наставничества, локальный акт регламентирующий меры стимулирования педагогических работников школы, включенных в систему наставничества | Руководители ШМО |
| **2.Организационная, методическая, экспертно- консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества** | | | |
| Отбор и обучение наставников | до октября 2024 г. | Протоколы семинара | Зам.по УВР,ВР.,руководители ШМО |
| Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам организации наставничества | В течение года | Непрерывный профессиональный рост, очное развитие и самореализация педагогических работников школы, информация о прохождении КПК, удостоверения |  |
| Привлечение к реализации программ наставничества школы, предприятий и организаций района | В течение учебного года | Развитие партнерских отношений | Руководители ШМО, педагог-психолог |
| Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах школы | В течение учебного года | Не менее 4-5 публикаций | Зам.по ВР, руководители ШМО |
| **3.Реализация модели наставничества** | | | |
| Формирование базы наставляемых в 2022-2023 учебном году | до октября 2024г | База наставляемых с перечнем запросов | Зам.по УВР,ВР |
| Формирование базы наставников в 2022-2023 учебном году | до октября 2024г | База наставников с перечнем компетенций | Зам. по УВР, ВР |
| Формирование наставнических пар или групп | до октября 2024г | Приказ о закреплении наставнических пар | Администрация школы |
| Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории | В течение учебного года | Реализация программ наставничества | Руководители ШМО, педагог-психолог |
| **4.Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества** | | | |
| Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | до октября 2024г | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности педагогических работников и обучающихся в различные формы наставничества | Руководители ШМО |
| Проведение внутреннего мониторинга школы реализации программ наставничества | май 2024г | Аналитическая справка по итогам мониторинга | Руководители ШМО |